## Sheet1
附件3
西北农林科技大学本科教学审核评估工作任务及进度安排
进度安排 | 工作时间 |  | 工作内容
|  |  | 学校工作 | 部门工作 | 学院（系、部）工作
1.动员部署阶段 | 2016.10-11 | 10.10-10.25 | 制定学校审核评估工作方案，成立审核评估领导小组及工作机构
|  | 10.26-11.05 | 组建审核评估工作组办公室 | 各相关部门成立专项工作组、制定本单位审核评估工作方案 | 成立本学院（系、部）审核评估领导小组和工作组、制定本单位审核评估工作方案
|  | 11.06-11.25 | 编制《审核评估工作手册》，筹备评估动员大会
|  | 11.26-11.30 | 召开评估动员大会、专题辅导报告会 | 召开本单位评估动员会，传达审核评估文件精神和要求 | 召开本学院（系、部）评估动员会，传达审核评估文件精神和要求
2.自查自建阶段 | 2016.12-2017.03 | 2016.12.01-2017.03.10 | 指导、配合学院、部门开展自查；完成学校自评报告 | 对照审核评估指标体系的内涵要求，梳理、查找问题，完成自评报告撰写和支撑材料整理 | 对照审核评估指标体系的内涵要求，梳理、查找问题，完成自评报告撰写和支撑材料整理
|  | 03.11-03.20 | 组织专项检查 | 接受学校检查并进一步完善资料 | 接受学校检查并进一步完善资料
|  | 03.21-03.31 | 形成学校审核评估自评报告，较完备的支撑材料 | 针对自查自建阶段发现的问题，逐项整改落实。完善本单位审核评估自评报告，以及较完备的支撑材料 | 针对自查自建阶段发现的问题，逐项整改落实。完善本学院（系、部）审核评估自评报告，以及较完备的支撑材料
3.学校自评阶段 | 2017.04-05 | 04.01-04.15 | 聘请校内外专家进行咨询、评估 | 接受学校自评工作检查 | 接受学校自评工作检查
|  | 04.16-05.30 | 制定整改提高方案，进一步完善自评报告，凝练一批特色项目与特色成果 | 制定整改提高方案，进一步完善自评报告和相关支撑材料 | 制定整改提高方案，进一步完善自评报告和相关支撑材料
4.自我完善阶段 | 2017.06-07 | 06.01-06.15 | 全面梳理学校自查自建阶段及学校自评阶段存在的问题 | 全面梳理本单位在学校自查自建阶段及学校自评阶段存在的问题 | 全面梳理本学院（系、部）在学校自查自建阶段及学校自评阶段存在的问题
|  | 06.16-07.15 | 针对存在的问题进行全面整改，并做好氛围营造、专家进校的相关准备工作 | 针对存在的问题进行全面整改 | 针对存在的问题进行全面整改
| 暑假 （机动时间） | 07.16-08.31 | 继续自我完善 | 继续自我完善 | 继续自我完善
| 2016.09 | 09.01-09.15 | 学校对各单位整改情况进行检查 | 接受学校检查，并进一步完善相关工作 | 接受学校检查，并进一步完善相关工作
|  | 2017.09.16-09.30 | 检查专家进校各项准备事宜，进一步完善相关工作 | 检查专家进校各项准备事宜，进一步完善相关工作 | 检查专家进校各项准备事宜，进一步完善相关工作
5.专家现场考察阶段 | 2017.10 | 待定 | 配合专家组完成进校考察的各项工作 | 配合学校审核评估工作组办公室完成专家组进校考察期间的相关工作 | 配合学校审核评估工作组办公室完成专家组进校考察期间的相关工作
6.整改与总结提高阶段 | 2017.11-12 |  | 对照专家审核评估意见，制定整改方案，上报教育部。 | 对照专家审核评估意见，制定本单位整改方案 | 对照专家审核评估意见，制定本学院（系、部）整改方案